## Роадмап
AYNI GOLD - Полный роадмап продукта. Старт: 3 марта 2026
ICE = Impact × Confidence / Effort. Спринты по 2 недели. Приоритизация: сначала ICE, затем зависимости.
№ | Спринт | Даты | P | Стрим | Тип | Задача | Проблема | Решение | Impact (1-10) | Conf. (0.5-1.0) | Effort (1-10) | ICE | Owner | Зависимости
1 | Sprint 1 | 3–16 мар | P0 | Platform | Infra | In-house разработка: миграция кода и процессов | Зависимость от внешних подрядчиков → медленные релизы, потеря контроля | Полный перенос кода, доступов, процессов in-house. Команда владеет всем стеком | 10 | 1 | 10 | 1 | CTO / Dev Lead | -
2 | Sprint 1 | 3–16 мар | P0 | Data | Infra | Analytics foundation (event tracking) | Нет данных - все решения на ощущениях. Невозможно измерить эффект любых изменений | Mixpanel/Amplitude: signup→purchase→stake→claim funnel, session tracking, A/B foundation | 9 | 1 | 3 | 3 | Product + Dev | -
3 | Sprint 1 | 3–16 мар | P0 | Compliance | Legal | Договор Ayni ↔ Mineralis (формализация) | Нет юридической связи - главный red flag для HNW и due diligence. Фактическая аффилированность без документа | SLA / revenue-sharing agreement между AYNI TOKEN INC. и Minerales San Hilario S.C.R.L. | 10 | 0.8 | 4 | 2 | CEO + Legal | -
5 | Sprint 2 | 17–30 мар | P0 | UX / Дизайн | Redesign | Полный визуальный редизайн: private banking aesthetic |  |  | 9 | 1 | 6 | 1.5 | Design + Dev | S1: Design System
6 | Sprint 2 | 17–30 мар | P0 | UX | Redesign | Переработка навигации и терминологии | 6 пунктов: Dashboard/Staking/Token Stats/Leaderboard/Help/Buy AYNI - крипто-жаргон, Web2 теряется | 4 пункта: Home/Positions/Resources/Participate. Mobile: bottom tab bar. Понятный Web2-язык | 8 | 1 | 3 | 2.6667 | Product + Dev | S1: Design System
7 | Sprint 2 | 17–30 мар | P0 | Compliance | Content | Замена compliance-терминологии (все экраны, 3 языка) | Staking/rewards/earn/invest - триггерят securities regulation. Юридический риск | Staking→Participating, Rewards→Distributions, Earn→Accruing, Invest→Participate. EN/RU/ES | 9 | 1 | 2 | 4.5 | Product + Legal | -
8 | Sprint 2 | 17–30 мар | P1 | UX | Redesign | Home dashboard: wealth management view | Dashboard показывает цены токенов и «0.009033g gold production» - пользователь не понимает свою выгоду | TOTAL ACCRUED $31.04, countdown ring (дни до выплаты), 3 KPI-карточки ($participating, $daily, next payout), Chart/Journal toggle, приветствие по имени | 9 | 1 | 5 | 1.8 | Dev Team | S1: Design System, S2: Nav
9 | Sprint 3 | 31 мар–13 апр | P0 | Конверсия | Redesign | Единый поток Participate (Buy + Stake в одном шаге) | Два отдельных экрана: Buy AYNI + Staking. Потеря конверсии между ними. Крипто-формы с gas fee | Одна страница: $ input ($100-$5k presets), term slider 6-48mo, auto-stake ON default, одна кнопка «Get $500 in AYNI and activate» | 10 | 1 | 5 | 2 | Product + Dev | S1: Design System
10 | Sprint 3 | 31 мар–13 апр | P1 | Конверсия | Feature | Live Projection Engine (калькулятор доходности) | Пользователь не видит прогноз до покупки - принимает решение вслепую | Real-time: gold output (g + $), daily/monthly/quarterly breakdown, ranges по волатильности, disclaimer | 9 | 1 | 4 | 2.25 | Dev Team | S3: Participate page
11 | Sprint 3 | 31 мар–13 апр | P1 | Конверсия | Feature | 6-месячный срок участия (entry tier) | Минимум 12 мес - слишком высокий барьер для Web2-новичков | Slider: 6/12/24/36/48 мес с snap points. 6 мес - отдельная экономика (менее привлекательная, но entry) | 7 | 1 | 2 | 3.5 | Product + Dev | S3: Participate page
12 | Sprint 3 | 31 мар–13 апр | P1 | Конверсия | UX | Показать комиссии карт ДО оплаты | $100 → $95 у провайдера → недоверие, support тикеты, churn | Order Summary: amount + fee + total ПЕРЕД редиректом. RnD по API провайдеров для получения fees | 8 | 1 | 3 | 2.6667 | Dev Team | -
13 | Sprint 3 | 31 мар–13 апр | P1 | Конверсия | UX | OTC CTA для крупных чеков (>$5k) | Теряем крупных клиентов - нет канала в интерфейсе | «Participating with more than $5,000? Contact our team →» + Support | 6 | 0.8 | 2 | 2.4 | Product + Sales | -
14 | Sprint 4 | 14–27 апр | P0 | Trust | Feature | Trust & Transparency (полностью новый раздел) | Нет доказательной базы в приложении. Всё в Gitbook, куда 95% не доходят. HNW не конвертируются | Полная страница: лицензии INGEMMET, scoping study, оборудование (16 ед.), помесячная добыча Jul-Dec 2025, аудиты PeckShield+CertiK, юрструктура BVI+Peru, 6 рисков с mitigation, 9 FAQ | 10 | 1 | 6 | 1.6667 | Product + Dev | S1: Design System
15 | Sprint 4 | 14–27 апр | P1 | UX | Redesign | Positions (portfolio view с Withdraw/Reinvest) | Технические ID (S-20260127...), суммы в PAXG, красный текст Claim dates - непонятно Web2 | Position Value в $, progress bar %, Withdraw/Reinvest кнопки, estimated payouts, expanded/collapsed view | 8 | 1 | 5 | 1.6 | Dev Team | S1: Design System
16 | Sprint 4 | 14–27 апр | P1 | Trust / Social | Feature | Social Proof: participants counter + аватары | Анонимный дашборд - нет ощущения community, нет FOMO | «47 participants are receiving distributions» + аватары, интеграция на Home и Participate | 7 | 0.8 | 2 | 2.8 | Dev Team | -
17 | Sprint 4 | 14–27 апр | P1 | UX | Feature | Daily Distribution counter + Countdown ring | Нет ежедневной причины открыть приложение. Только таблица daily rewards в граммах | $1.17/day badge, 66-day countdown ring к выплате. Retention trigger - видеть рост каждый день | 7 | 1 | 3 | 2.3333 | Dev Team | S2: Home
18 | Sprint 5 | 28 апр–11 мая | P1 | Education | Redesign | Resources / Learn (Knowledge Hub) | 4 видео + 5 FAQ - минимум контента. Users не понимают продукт | Getting Started (3 карточки: How it works / First participation / Understanding distributions), 8+ FAQ, value chain, Need help (3 канала) | 8 | 0.8 | 3 | 2.1333 | Product + Content | S1: Design System
19 | Sprint 5 | 28 апр–11 мая | P1 | Education | Content | Видео-контент: 3 обучающих ролика | Карточки Learn без видео - пустые placeholder-ы | Снять 3 видео (2-3 мин): How it works / First participation / Distributions. Human-style, не AI | 7 | 0.8 | 2 | 2.8 | Marketing + Product | S5: Learn page
20 | Sprint 5 | 28 апр–11 мая | P1 | UX | Redesign | Settings с Advanced View toggle | Profile: хеш-ID eef32eb8, только Password+KYC+MFA. Один вид для всех | Имя, Appearance Light/Dark, Language, Advanced View (Web2↔Web3 toggle), Units USD/PAXG, Connected wallets | 6 | 1 | 3 | 2 | Dev Team | S1: Design System
21 | Sprint 5 | 28 апр–11 мая | P1 | Gamification | Feature | My Mine - Level 1 с progression + upsell | Нет геймификации, нет upsell-механики | Level 1: Explorer с progress bar, «Add $4,000 to reach Operation» CTA. Foundation для 5 уровней | 6 | 0.8 | 4 | 1.2 | Product + Dev | -
22 | Sprint 5 | 28 апр–11 мая | P2 | Trust | Content | Whitepaper v0.4 - финализация | Нет актуального official document → trust ↓ | Финализировать, review, опубликовать, связать с Resources | 6 | 0.8 | 2 | 2.4 | Product + CEO | -
23 | Sprint 6 | 12–25 мая | P1 | Notifications | Feature | Backend in-app уведомлений | Bell icon в UI, но backend нет. Нет способа коммуницировать с users | Action-based notifications (автоматические) + Admin panel для кампаний + FCM push | 7 | 0.8 | 3 | 1.8667 | Dev Team | -
24 | Sprint 6 | 12–25 мая | P1 | Yield | Feature | In-app swap PAXG → AYNI (reinvest engine) | Reinvest кнопка в UI, но swap не реализован - пользователь уходит на внешний DEX | DEX агрегатор (1inch) или OTC swap через Ayni. Минимум: PAXG→AYNI внутри платформы | 8 | 0.8 | 5 | 1.28 | Dev Team | S4: Positions page
25 | Sprint 6 | 12–25 мая | P1 | Purchase | UX | EUR ↔ AYNI: двусторонний ввод суммы | Сложно моделировать сумму - только однонаправленный ввод | Два поля, оба editable, двусторонний пересчёт в реальном времени | 7 | 1 | 3 | 2.3333 | Dev Team | S3: Participate page
26 | Sprint 6 | 12–25 мая | P2 | Onboarding | Research | Фокус-группа: запись пользовательского пути | Не знаем реальных pain points - всё на ощущениях | 5-10 тестов с записью, список issues, приоритизация. Валидация редизайна | 6 | 1 | 2 | 3 | Product | -
27 | Sprint 7 | 26 мая–8 июн | P1 | Platform | Feature | Mobile App (PWA → нативное) | Desktop-only ограничивает DAU. Дизайн уже mobile-first | Шаг 1: PWA (быстро, одна кодовая база). Шаг 2: React Native для нативного опыта | 8 | 1 | 9 | 0.88889 | Dev Team | S1–S5: все экраны
28 | Sprint 7 | 26 мая–8 июн | P1 | Growth | Feature | Referral Program (MVP) | Инфлюенсеры слабо конвертируют. Нет встроенных growth-механик | Referral link в профиле → invited: register + purchase + stake → reward в PAXG. Anti-abuse rules | 7 | 0.8 | 5 | 1.12 | Product + Dev | -
29 | Sprint 7 | 26 мая–8 июн | P2 | Premium | Feature | Premium badge + placeholder | Нет premium tier, нет дифференциации пользователей | Premium badge в навигации, инфраструктура для будущих привилегий | 4 | 0.8 | 2 | 1.6 | Product + Dev | -
30 | Sprint 8 | 9–22 июн | P1 | Gamification | Feature | Points Program (earn/spend экономика) | Нет incentives → сложно управлять retention и поведением | Earn points: purchase, stake, referral, login streak. Spend: VIP status, events, content. Anti-abuse | 8 | 0.8 | 7 | 0.91429 | Product + Dev | -
31 | Sprint 8 | 9–22 июн | P1 | Loyalty | Feature | Club tiers (Bronze/Silver/Gold/VIP) | Нет мотивации расти и оставаться. My Mine - только визуал | Tier по объёму staked AYNI. Скидки на fees, exclusive features, priority support | 7 | 0.8 | 5 | 1.12 | Product + Dev | S5: My Mine
32 | Sprint 9 | 23 июн–6 июл | P1 | Vesting | Feature | Vesting Contract + UI | Нет контролируемого unlock → trust/stability risk. Rewards "мгновенные" | Scheduled vesting/unlock + UI: locked/available balance, unlock timeline. Smart contract | 7 | 1 | 8 | 0.875 | Dev Team | -
33 | Sprint 9 | 23 июн–6 июл | P2 | Compliance | Legal | Dual KYC optimization | Два KYC-процесса убивают конверсию | Provider KYC → передача данных к нам. Единый поток для пользователя | 8 | 0.5 | 6 | 0.66667 | Legal + Dev | -
34 | Sprint 9 | 23 июн–6 июл | P2 | Growth | Feature | Promo codes + cashback campaigns | Нет инструментов для стимулирования покупок | Cashback в PAXG после staking 1-2 года, promo codes. Admin panel для создания | 6 | 0.8 | 4 | 1.2 | Growth + Dev | -
35 | Sprint 10 | 7–20 июл | P2 | Social | Feature | Leaderboards + «mined yesterday» ticker | Low engagement, продукт выглядит "мёртвым" | Leaderboards: staked/mined/top. Activity ticker: реальные покупки/стейки | 5 | 0.8 | 3 | 1.3333 | Dev Team | -
36 | Sprint 10 | 7–20 июл | P2 | Comms | Integration | Twilio + WhatsApp для RU-аудитории | Русскоязычный сегмент не получает уведомления | Twilio API + WhatsApp Business. RU phone numbers support | 5 | 0.8 | 4 | 1 | Dev Team | S6: Notifications
37 | Sprint 10 | 7–20 июл | P2 | Gamification | Feature | My Mine: 5 уровней (полная визуализация) | Только Level 1. Нужна полная progression для retention | Explorer → Prospector → Operation → Mining Camp → Gold Empire. Визуалы, unlock mechanics | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | Design + Dev | S5: My Mine L1
38 | Q4 2026 | Окт–Дек | P1 | Product | Feature | On-platform swap PAXG ↔ AYNI | Swap только через внешний DEX - теряем пользователей | Встроенный swap engine: полноценный обмен внутри платформы | 8 | 0.8 | 7 | 0.91429 | Dev Team | S6: PAXG→AYNI
39 | Q4 2026 | Окт–Дек | P2 | Governance | Feature | DAO voting (MVP) | Users не чувствуют влияния → ниже retention | In-app voting на предопределённые темы. OpenZeppelin governance contracts | 5 | 0.5 | 6 | 0.41667 | Product + Dev | -
40 | Q4 2026 | Окт–Дек | P2 | New Products | Research | Yield на другие активы в кошельке | PAXG/AYNI balances лежат без дохода | R&D: DeFi/off-chain yield options | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | Product | -
41 | Q4 2026 | Окт–Дек | P3 | Premium | Feature | Premium access + VIP events | Premium badge есть, но нет контента | VIP events, exclusive content, priority features | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | Product + CEO | S7: Premium
42 | Q4 2026 | Окт–Дек | P3 | New Products | Research | Wrapped staking position + collateral | Недостаточная utility токена вне платформы | R&D: wrapped stake, возможность как collateral для loans | 6 | 0.5 | 7 | 0.42857 | Product | -
43 | 2027 | H1 | P2 | New Products | Research | Payment Card (Standard + VIP Gold) | Мало utility за пределами приложения | Research: провайдеры, юрисдикции, модель. Кто эмитент, где доступно | 4 | 0.5 | 8 | 0.25 | CEO + Legal | -
44 | 2027 | H1 | P2 | Access | Feature | P2P purchase (пилот) | В ряде стран сложно купить через карты/банки | R&D + пилот P2P-интеграции | 4 | 0.5 | 6 | 0.33333 | Dev Team | -
45 | 2027 | H1 | P3 | Education | Content | AYNI Academy (learning + rewards) | Недоверие из-за слабого понимания. Лид-магнит потенциал | Обучающий контент: видео/подкасты, rewards за прохождение модулей | 4 | 0.5 | 5 | 0.4 | Marketing | -
46 | 2027 | H2 | P3 | Product | Feature | Redeem PAXG → Physical Gold | Уникальная дифференциация. «Цифровое золото → реальное золото» | R&D: логистика, партнёры, min сумма, compliance | 5 | 0.5 | 8 | 0.3125 | CEO + Ops | -
47 | 2027 | H2 | P3 | Social | Feature | NFT marketplace (mining-themed) | Нет коллекционных utility | Concept: mining NFTs, exclusive access tokens, community badges | 2 | 0.5 | 6 | 0.16667 | Product | -

## Сводка по спринтам
AYNI GOLD — План по спринтам (2-недельные циклы)
Спринт | Даты | Задач | P0 | P1 | P2/P3 | Ключевые deliverables | Milestone
Sprint 1 | 3–16 мар | 4 | 2 | 1 | 1 | In-house миграция, Analytics foundation, Договор Ayni↔Mineralis, Design System | 🏁 Фундамент: данные + юридика + дизайн
Sprint 2 | 17–30 мар | 4 | 2 | 2 | 0 | Visual redesign, Навигация, Compliance-язык, Home dashboard | ✨ Пользователь впервые видит wealth view
Sprint 3 | 31 мар–13 апр | 5 | 1 | 4 | 0 | Participate (единый поток), Projection Engine, 6-мес срок, Комиссии, OTC CTA | 💰 Conversion engine запущен
Sprint 4 | 14–27 апр | 4 | 1 | 3 | 0 | Trust & Transparency, Positions, Social proof, Daily counter | 🛡️ Trust layer готов — можно продавать HNW
Sprint 5 | 28 апр–11 мая | 5 | 0 | 3 | 2 | Resources/Learn, 3 видео, Settings + Advanced View, My Mine L1, Whitepaper | 📚 Onboarding + Education полный
Sprint 6 | 12–25 мая | 4 | 0 | 3 | 1 | Notifications backend, PAXG→AYNI swap, EUR↔AYNI input, Фокус-группа | ⚙️ Backend features + валидация
Sprint 7 | 26 мая–8 июн | 3 | 0 | 2 | 1 | Mobile PWA/App, Referral MVP, Premium placeholder | 📱 Mobile launch
Sprint 8 | 9–22 июн | 2 | 0 | 2 | 0 | Points Program, Club tiers | 🎮 Retention mechanics
Sprint 9 | 23 июн–6 июл | 3 | 0 | 1 | 2 | Vesting Contract, Dual KYC, Promo codes | 🔒 Infrastructure hardening
Sprint 10 | 7–20 июл | 3 | 0 | 0 | 3 | Leaderboards, WhatsApp RU, My Mine 5 levels | 🏆 Social + Gamification
Q4 2026 | Окт–Дек | 5 | 0 | 1 | 4 | On-platform swap, DAO MVP, Yield R&D, Premium content, Wrapped stake R&D | 🔄 Platform maturity
2027 | H1–H2 | 5 | 0 | 0 | 5 | Payment Card R&D, P2P, Academy, Physical Gold, NFT | 🚀 New product lines
ИТОГО |  | 47

## Целевые метрики
AYNI GOLD — Целевые метрики продукта
Метрика | Сейчас (до старта) | Цель Sprint 5 (~2 мес) | Цель Sprint 10 (~5 мес) | Как измеряем
Time to first purchase | >15 мин | <7 мин | <5 мин | Analytics: signup → first purchase event
Buy → Stake conversion | ~60% (ручной) | >85% (auto-stake) | >90% | Funnel: purchase → stake events
Daily Active Users | 5–10 | 25–30 | 50+ | Unique login events / day
Avg session duration | ~2 мин | ~4 мин | ~5 мин | Session start→end tracking
Reinvestment rate | ~0% | >5% | >15% | Completed positions → new stake
Support tickets / user / month | Высокий | -30% | -50% | Zendesk / Intercom volume
NPS (новые users) | N/A | Baseline | >40 | In-app survey после 30 дней
Bounce rate на Participate | N/A | <40% | <30% | Page analytics: visit без action
Avg check (new users) | ~$500 (оценка) | $700 | $1,000+ | First purchase amount
HNW leads (>$5k) | ~0 через платформу | 2–3 / мес | 5+ / мес | OTC CTA clicks + form submissions